## Répartition
| Taches | Dany JEAN-CHARLES | Loris LECLERC | Théo GRELET | Date de début | Date de fin | Durée (en jours)
RENDU 1 | Analyse initiale | 4 | 3 | 4 | 2019-01-07 | 2019-01-20 | 13
| Algorithme | 5 | 3 | 2 | 2019-01-16 | 2019-01-24 | 8
RENDU 2 | Réalisation de la maquette graphique | 2 | 3 | 4 | 2019-01-26 | 2019-02-04 | 9
| Réalisation de l'interface | 4 | 3 | 2 | 2019-02-05 | 2019-02-27 | 22
RENDU 3 | Modélisation BDD | 2 | 4 | 3 | 2019-03-01 | 2019-03-11 | 10
RENDU 4 | Schéma / dump | 3 | 3 | 3 | 2019-04-13 | 2019-04-18 | 5
| Construction BDD | 4 | 2 | 5 | 2019-04-19 | 2019-05-02 | 13
RENDU 5 | Finalisation application client | 3 | 3 | 2 | 2019-05-04 | 2019-06-03 | 30
| Finalisation BDD | 3 | 3 | 4 | 2019-05-04 | 2019-06-03 | 30
RENDU FINAL | Réflexion mise en place IoT | 4 | 4 | 4 | 2019-06-05 | 2019-06-08 | 3
| IoT | 3 | 4 | 3 | 2019-06-09 | 2019-06-23 | 14
| IMPLICATION | 3.3636 | 3.1818 | 3.2727
Légende :
[9 empty] | 0 | Aucune implication
[9 empty] | 1 | Très peu impliqué
[9 empty] | 2 | Intéressé
[9 empty] | 3 | Impliqué
[9 empty] | 4 | Très impliqué
[9 empty] | 5 | Vraiment très impliqué
Formulas:
Durée (en jours) = DATEDIF([Date de début],[Date de fin],"d")

## Difficulté
| Taches | Commentaire | Difficulté de la tâche (/5)
RENDU 1 | Analyse initiale | Quelques problème au niveau de la planification du projet | 2
| Algorithme | Difficultées à se projeter sur l'utilisation | 1
RENDU 2 | Réalisation de la maquette graphique | Compétences Photoshop limitée | 3
| Réalisation de l'interface | Faibles connaissances dans le dev mobile | 4
RENDU 3 | Modélisation BDD | Le groupe possède des connaissances : MySql Bien prévoir la structure de la BDD en amont | 2
RENDU 4 | Schéma / dump | Le groupe possède des connaissances : MySql | 2
| Construction BDD | Faire attention à ne pas se tromper et ne pas s'êmmeler les pinceaux dans les tables créées | 3
RENDU 5 | Finalisation application client | Faibles connaissances dans le dev d'appli mobile | 4
| Finalisation BDD | Vérifier les tables, champs, données, problèmes de connexion | 2
RENDU FINAL | Réflexion mise en place IoT | 1er pas dans le domaine de l'IoT | 4
| IoT | Le groupe n'a jamais conçu et élaboré d'IoT | 4
|  | Moyenne : | 2.8182